靜宜大學

97-99學年度校務發展計畫書

中華民國97年6月13日

摘		要

靜宜大學建校至今已52年，在「進德修業」校訓下，以「全人陶成、專業領航」為教育目標，培養學生「瞭解生命價值並具真善美德，具國際視野與溝通能力，能主動求知與解決問題，具專業知識並善用科技」。以此四大核心素養融入課程內涵，並以「志工靜宜」為校園核心價值，師生共同塑造一個「注重教學、崇尚學術、尊重生命、重視品德、樂於服務」的校園文化。

95、96學年度本校連續獲得教育部教學卓越計畫獎勵，其經費雖只占本校年度預算的3％，它帶給本校在教師教學發展、學生學習成效、產學合作學程、教學設備 e 化、圖書儀器的擴充上均有顯著的成果。本《97-99學年校務發展計畫書》針對本校之優勢、弱點、機會以及威脅進行了SWOT分析，對於如何提升教學、研究、產學合作、國際化、建立綠色大學與健康安全友善的校園環境等校務發展做了三年中長程規劃，提出「優化教與學環境、落實產學連結、加速國際化、營造優質校園文化」的四個主軸，計31項策略、121個行動方案。希望在近程內，首先確立本校為私校綜合一類之優質的綜合型大學，在可預見的時程內提升與綜合一類前三大之學校並駕齊驅。

為務實穩健地達到前述目標，本校已於96學年提早實施校務發展四大主軸。校務運作方面，已完成組織架構調整，增設教學發展中心、外語教學中心，通識教育中心提升為一級學術單位，服務學習發展中心自學務處改隸教務處，規劃新建體育館與教堂，改善校園基礎設施等。

教學與課程方面，已完成全校專業課程與通識教育學群改造，完成建置校課程地圖與師生e-portfolio系統，並於今年（2008）3-5月完成系所自我評鑑。97學年將依據外部訪評委員建議，各系所再檢討教育目標與課程設計，進行第二波課程改造工作。通識教育中心則進一步深化通識學群與系所專業課程之融通，以達到專業課程通識化之目標。外語教學中心規劃進階英語五大課群，進行英文能力檢測並建置學生英文學習追蹤紀錄，讓學生學得到英語，看得見成果。資訊學院全面推廣MS TQC資訊認證，達到96學年起入學新生，畢業前一人一證照的目標。

學術研究方面，已施行期刊論文分級獎勵，97學年規劃產學合作單一窗口，由研發處加強與企業界或公部門的合作。發展具研究特色之跨領域研究團隊與研究中心，已具雛形的有應數系與台中榮總合作的「生物醫學數學中心」、理學院的「民生科技」與管理學院的「管理個案」研究團隊、跨院系所的南島民族研究中心與及人文社會學院的台灣研究中心，均將進一步增強其研發能量與成果。

靜宜大學要成為教學卓越大學除了教學研究要優質外，也要營造一個優質的校園文化，主軸四「營造優質校園文化」提出9項策略35個行動方案，將把靜宜大學帶向無菸害、無紙化的綠色與健康安全的友善校園。

目			錄

第一章	前言	1

第一節	靜宜大學發展背景	1

第二節	辦學理念與教育目標	2

第三節	校務發展願景	2

第二章	自我評比與現況分析	4

第一節	靜宜的優勢、劣勢、機會及威脅（SWOT）	4

第二節	本校與綜合一類六所學校之若干統計指標與分析	5

第三章	達成目標之評量指標	11

第一節	四大主軸、策略與行動方案	11

第二節	各項行動方案之查核點與績效衡量指標	15

第三節	各項策略之執行單位	20

第四章	校務發展主軸與方案之執行	22

第一節	主軸一：優化教與學環境	22

第二節	主軸二：落實產學連結	55

第三節	主軸三：加速國際化	63

第四節	主軸四：營造優質校園文化	77

第五章	財務規劃與預算編列	102

第一節	財務規劃目標與原則	102

第二節	財務審查程序及公開方式	105

第六章  校務發展計畫之管制與考核	112

第七章	各單位校務計畫績效衡量指標	115

第一節	個別教學單位執行教學卓越計畫之量化、質化評量指標	115

1. 人文暨社會科學院	115

2. 外語學院	116

3. 管理學院	116

4. 理學院	117

5. 資訊學院	118

第二節	行政單位量化、質化查核點與績效衡量指標	119

1. 教務處	119

2. 研究發展處	123

3. 學生事務處	124

4. 總務處	128

5. 秘書室	130

6. 圖書館	131

7. 計算機及通訊中心	132

8. 人事室	133

9. 會計室	134

10. 校友聯絡暨就業輔導室	135

11. 國際事務室	135

12. 推廣教育處	135

13. 體育室	137

14. 宗教輔導室	137